## 記入用
出面管理表（協力会社別・月）
工事名 |  |  |  | 作成者
年月（1日を入れる） |  |  | 日ごとの人工は、出面表の「日ごとの人工」か、毎日の工事日報の出面から写します。単価は常用（日当で払う）の契約のときだけ使います。
協力会社・職種ごとに1行。日ごとの人工を入れると、月の人工の合計と金額（人工×単価）が出ます。協力会社から届いた請求書の人工を入れると差が出て、一致しているかが分かります。
No. | 協力会社 | 職種 |  |  | 人工の合計 | 単価（1人工） | 金額 | 請求書の人工 | 差（請求−出面） | 判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
日ごとの合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
確認したこと

## 記入例
出面管理表（協力会社別・月）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | [18 empty] | 作成者 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
年月（1日を入れる） | 2026-11-01 |  | 日ごとの人工は、出面表の「日ごとの人工」か、毎日の工事日報の出面から写します。単価は常用（日当で払う）の契約のときだけ使います。
協力会社・職種ごとに1行。日ごとの人工を入れると、月の人工の合計と金額（人工×単価）が出ます。協力会社から届いた請求書の人工を入れると差が出て、一致しているかが分かります。
No. | 協力会社 | 職種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 人工の合計 | 単価（1人工） | 金額 | 請求書の人工 | 差（請求−出面） | 判定
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | サンプル内装 | 内装工 | 9 月: 2; 10 火: 2; 11 水: 2; 12 木: 2; 13 金: 2; 16 月: 3; 17 火: 3; 18 水: 3; 19 木: 3; 20 金: 3; 24 火: 4; 25 水: 4; 26 木: 4; 27 金: 4; 30 月: 2 | 43 | 25000 | 1075000 | 44 | 1 | 請求が多い
2 | サンプル電設 | 電工 | 11 水: 1; 12 木: 2; 13 金: 2; 16 月: 1; 30 月: 1 | 7 | 27000 | 189000 | 7 | 0 | 一致
3 | サンプル設備 | 配管工 | [30 empty] | 4 | 26000 | 104000 | 4 | 0 | 一致 | bar: 9 月 to 12 木
4 | サンプル解体 | 解体工 | [30 empty] | 3 | 23000 | 69000 | 4 | 1 | 請求が多い | bar: 4 水 to 6 金
5 | サンプル床 | 床工 | 30 月: 2 | 2 | 24000 | 48000 | 2 | 0 | 一致
6
7
8
9
10
11
12
日ごとの合計 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 59 |  | 1485000 | 61 | 2
確認したこと |  |  | 1 日: サンプル内装の請求が1人工多い。11/7（土）に荷揚げの手伝いで1名来たとの申し出。工事日報の出面に記録が無いため、職長に確認してから支払う。サンプル解体は11/7（土）の産廃搬出を出面に入れ忘れていた（請求が正しい）。

## 説明
出面管理表（協力会社別・月の人工と請求の照合）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製し、工事名と年月（その月の1日）を入れます。協力会社と職種ごとに1行で、日ごとの人工を入れます。常用の契約なら単価を、請求書が届いたら請求書の人工を入れると、金額・差・判定が出ます。
判定の付け方 | 差（請求書の人工−出面の人工）が0なら「一致」、プラスなら「請求が多い」、マイナスなら「請求が少ない」と出ます。「一致」以外は、日ごとの欄でずれている日を見つけ、工事日報の出面・入退場の記録・職長への聞き取りで確かめてから支払います。確かめた結果は「確認したこと」の欄に書きます。
自社に合わせて直すなら | 単価が日によって違う（夜間・休日の割増など）ときは、同じ会社でも行を分けてください。日ごとの欄が細かすぎるときは、出面表の会社ごとの人工の合計を「人工の合計」の欄に直接入れて使うこともできます（その場合は数式を上書きします）。
気をつけること | 数式のセル（日付・曜日・人工の合計・金額・差・判定・日ごとの合計）は上書きしないでください。記入例の単価はすべて架空の例です。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 技能者の就業履歴は、建設キャリアアップシステム（国土交通省・建設業振興基金）でカードを読み取って残す方法もあります。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/