## 記入用
出面表（月）
工事名 |  |  |  |  | 作成者
年月（1日を入れる） |  |  | 1日来たら 1、半日なら 0.5。残業は人工に直して足します（例：2時間なら 0.25）。
作業員ごとに、来た日の欄に人工（にんく）を入れます。右に出勤日数と人工の合計、下に日ごとの人数と人工、会社ごとの人工が自動で出ます。月が31日に満たないときは、はみ出した日の欄が空になります。
No. | 氏名 | 会社 | 職種 |  |  | 出勤日数 | 人工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
日ごとの人数
日ごとの人工 | [5 empty] | 合計 | 0
会社ごとの人工（請求書・出面管理表と突き合わせる）
会社 |  |  |  | 人工
会社 |  |  |  | 人工
会社 |  |  |  | 人工
会社 |  |  |  | 人工
会社 |  |  |  | 人工

## 記入例
出面表（月）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | [17 empty] | 作成者 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
年月（1日を入れる） | 2026-11-01 |  | 1日来たら 1、半日なら 0.5。残業は人工に直して足します（例：2時間なら 0.25）。
作業員ごとに、来た日の欄に人工（にんく）を入れます。右に出勤日数と人工の合計、下に日ごとの人数と人工、会社ごとの人工が自動で出ます。月が31日に満たないときは、はみ出した日の欄が空になります。
No. | 氏名 | 会社 | 職種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 出勤日数 | 人工
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 山田 太郎 | サンプル内装 | 職長（内装） | [30 empty] | 15 | 15 | bar: 9 月 to 13 金; 16 月 to 20 金; 24 火 to 27 金; 30 月
2 | 田中 一郎 | サンプル内装 | 内装工 | [30 empty] | 15 | 15 | bar: 9 月 to 13 金; 16 月 to 20 金; 24 火 to 27 金; 30 月
3 | 佐藤 次郎 | サンプル内装 | 内装工 | [30 empty] | 9 | 9 | bar: 16 月 to 20 金; 24 火 to 27 金
4 | 高橋 三郎 | サンプル内装 | 内装工（クロス） | [30 empty] | 4 | 4 | bar: 24 火 to 27 金
5 | 伊藤 四郎 | サンプル電設 | 電工 | [30 empty] | 5 | 5 | bar: 11 水 to 13 金; 16 月; 30 月
6 | 渡辺 五郎 | サンプル電設 | 電工 | 12 木: 1; 13 金: 1; 16 月: 0.5 | 3 | 2.5
7 | 中村 六郎 | サンプル設備 | 配管工 | [30 empty] | 4 | 4 | bar: 9 月 to 12 木
8 | 小林 七郎 | サンプル解体 | 解体工 | [30 empty] | 4 | 4 | bar: 4 水 to 7 土
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
日ごとの人数 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3
日ごとの人工 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 合計 | 58.5
会社ごとの人工（請求書・出面管理表と突き合わせる）
会社 | サンプル内装 |  |  | 1 日: 43; 4 水: 人工
会社 | サンプル電設 |  |  | 1 日: 7.5; 4 水: 人工
会社 | サンプル設備 |  |  | 1 日: 4; 4 水: 人工
会社 | サンプル解体 |  |  | 1 日: 4; 4 水: 人工
会社 | bar: 4 水

## 説明
出面表（月・作業員ごとの人工）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製して工事名と年月（その月の1日）を入れます。作業員ごとに氏名・会社・職種を書き、来た日の欄に人工（1日＝1、半日＝0.5）を入れます。出勤日数・人工・日ごとの人数と人工・会社ごとの人工は自動で出ます。
自社に合わせて直すなら | 1人工を何時間とするかは会社によって違います。残業を人工に直すときの決まり（2時間で0.25など）を、会社で1つに決めて欄外に書いておくと、月末の照合がぶれません。
気をつけること | 数式のセル（日付・曜日・出勤日数・人工・日ごとの合計・会社ごとの人工）は上書きしないでください。人工の欄に「○」などの文字を入れると数えられません。数字で入れてください。
この様式について | 出面表は、毎日の出面（現場に来た人）を月で集計するための表です。会社ごとの人工は「出面管理表（協力会社別）」の日ごとの人工にそのまま使えます。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/