## 記入用
ガントチャート工程表
工事名 | [8 empty] | 担当
表の開始日 |  | 開始日と稼働日数を入れると、土日と下の休日を除いて終了日が出ます。■は終わった分、□は残りです（稼働日数×進捗率で数えます）。
進捗率は 0〜100% で入れます（50% なら 0.5 か 50%）。先行作業の欄は、どの作業が終わってから始めるかのメモです（日付は自動では動きません。前の作業が延びたら、開始日を入れ直します）。
No. | 作業 | 担当 | 開始日 | 稼働日数 | 終了日 | 先行作業 | 進捗率 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
休日の一覧（ここに入れた日は稼働日に数えません）
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。

## 記入例
ガントチャート工程表
工事名 | 〇〇様邸 キッチン・浴室リフォーム工事 | [17 empty] | 担当 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
表の開始日 | 2026-11-16 | 開始日と稼働日数を入れると、土日と下の休日を除いて終了日が出ます。■は終わった分、□は残りです（稼働日数×進捗率で数えます）。
進捗率は 0〜100% で入れます（50% なら 0.5 か 50%）。先行作業の欄は、どの作業が終わってから始めるかのメモです（日付は自動では動きません。前の作業が延びたら、開始日を入れ直します）。
No. | 作業 | 担当 | 開始日 | 稼働日数 | 終了日 | 先行作業 | 進捗率 | 状態 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[14 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
1 | 近隣挨拶・養生 | 自社 | 2026-11-16 | 1 | 11/16 |  | 100% | 完了 | bar: 月
2 | 解体・撤去 | サンプル解体 | 2026-11-17 | 2 | 11/18 | 1 | 100% | 完了 | bar: 火 to 水
3 | 給排水・ガス配管 | サンプル設備 | 2026-11-19 | 2 | 11/20 | 2 | 100% | 完了 | bar: 木 to 金
4 | 電気配線 | サンプル電設 | 2026-11-19 | 2 | 11/20 | 2 | 50% | 作業中 | bar: 木 to 金
5 | ユニットバス据付 | サンプル住設 | 2026-11-24 | 2 | 11/25 | 3 |  | 未着手 | bar: 火 to 水
6 | 床・壁の下地 | サンプル内装 | 2026-11-24 | 3 | 11/26 | 3・4 |  | 未着手 | bar: 火 to 木
7 | キッチン据付 | サンプル住設 | 2026-11-27 | 2 | 11/30 | 6 |  | 未着手 | bar: 金; 月
8 | 内装（クロス・床） | サンプル内装 | 2026-12-01 | 3 | 12/3 | 7 |  | 未着手 | bar: 火 to 木
9 | 器具付け・試運転 | サンプル電設 | 2026-12-04 | 1 | 12/4 | 8 |  | 未着手 | bar: 金
10 | クリーニング・社内検査 | 自社 | 2026-12-07 | 1 | 12/7 | 9 |  | 未着手 | bar: 月
11 | お引き渡し | 自社 | 2026-12-08 | 1 | 12/8 | 10 |  | 未着手 | bar: 火
12
13
14
15
休日の一覧（ここに入れた日は稼働日に数えません）
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。

## 説明
ガントチャート工程表（稼働日で終了日・進捗の表示）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製し、表の開始日を入れます。作業ごとに作業名・担当・開始日・稼働日数を入れると、終了日と日付の欄の□が出ます。作業が進んだら進捗率を入れると、終わった分が■に変わり、状態が出ます。
自社に合わせて直すなら | 作業は15個まで書けます。会社の休み（夏季休暇・年末年始・現場の休工日）は、下の休日の一覧の空欄に日付を足してください。
気をつけること | 開始日は作業する日にしてください（休みの日を入れると、その日は塗られません）。数式のセル（終了日・状態・日付の見出し・■と□）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 祝日：国民の祝日に関する法律（内閣府「国民の祝日について」で令和8年・令和9年の日付を確認）。休日の考え方：中央建設業審議会「工期に関する基準」第2章（週休2日・4週8閉所）。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/