## 記入用
工期の計算表（土日・祝日を除く）
工事名 |  |  | 作成者
A は稼働日から完成日を出す計算、B は契約の工期（着工日〜完成日）の中に稼働日が何日あるかの確認、C は準備・天候・後片付けまで見込んだ工期の見積りです。休みの曜日は、1＝土日休み、11＝日曜だけ休み、を入れます。
A. 着工日と稼働日数から、完成日を出す
着工日 |  | 休みの曜日 |  | 1＝土日休み／11＝日曜だけ休み
必要な稼働日数 |  | 完成日 |  | 暦日の工期（初日を含む）
B. 着工日と完成日から、稼働日数を数える（契約の工期の確認）
着工日 |  | 完成日 |  | 暦日の工期（初日を含む）
稼働日数 |  | 休みの日数 |  | 休みの割合
C. 準備・天候・後片付けを見込んだ工期（工期に関する基準の考え方で見積る）
準備期間（日） |  | 資機材や作業員の手配、現地調査、現場事務所の設置など、着工から本体の作業に入るまでの日数。記入例の15日は例です。
施工に必要な実日数 |  | 作業そのものに要る日数（工程表で数えた稼働日）
実日数に掛ける率 |  | 雨など天候で作業できない日を見込む率（雨休率）。国土交通省発注の土木工事では、実日数に雨休率を掛けた日数を見込み、雨休率は地域ごとの値のほか0.7も使えるとされています（工期に関する基準の参考欄）。民間の工事では自社の実績で決めます。
見込む日数 |  | 実日数×率（切り上げ）
後片付け期間（日） |  | 完了検査・清掃・手直しの日数。国土交通省発注の土木工事では20日を最低限必要な後片付け期間としています（工期に関する基準の参考欄）。
工期の目安（暦日） |  | A の着工日からの完成日
C は暦日で足し上げる見積りです。休日を A・B のように1日ずつ除く方法と混ぜないでください（率に休日の分まで含めて見込むなら、さらに休日を除くと二重になります）。
休日の一覧（A・B の計算でここに入れた日は数えません）
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日

## 記入例
工期の計算表（土日・祝日を除く）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 |  | 作成者 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
A は稼働日から完成日を出す計算、B は契約の工期（着工日〜完成日）の中に稼働日が何日あるかの確認、C は準備・天候・後片付けまで見込んだ工期の見積りです。休みの曜日は、1＝土日休み、11＝日曜だけ休み、を入れます。
A. 着工日と稼働日数から、完成日を出す
着工日 | 2026-11-09 | 休みの曜日 | 1 | 1＝土日休み／11＝日曜だけ休み
必要な稼働日数 | 20 | 完成日 | 2026/12/07 | 暦日の工期（初日を含む） | 29
B. 着工日と完成日から、稼働日数を数える（契約の工期の確認）
着工日 | 2026-11-02 | 完成日 | 2026-12-02 | 暦日の工期（初日を含む） | 31
稼働日数 | 21 | 休みの日数 | 10 | 休みの割合 | 32.26%
C. 準備・天候・後片付けを見込んだ工期（工期に関する基準の考え方で見積る）
準備期間（日） | 15 | 資機材や作業員の手配、現地調査、現場事務所の設置など、着工から本体の作業に入るまでの日数。記入例の15日は例です。
施工に必要な実日数 | 40 | 作業そのものに要る日数（工程表で数えた稼働日）
実日数に掛ける率 | 0.7 | 雨など天候で作業できない日を見込む率（雨休率）。国土交通省発注の土木工事では、実日数に雨休率を掛けた日数を見込み、雨休率は地域ごとの値のほか0.7も使えるとされています（工期に関する基準の参考欄）。民間の工事では自社の実績で決めます。
見込む日数 | 28 | 実日数×率（切り上げ）
後片付け期間（日） | 20 | 完了検査・清掃・手直しの日数。国土交通省発注の土木工事では20日を最低限必要な後片付け期間としています（工期に関する基準の参考欄）。
工期の目安（暦日） | 103 | A の着工日からの完成日 | 2027/02/19
C は暦日で足し上げる見積りです。休日を A・B のように1日ずつ除く方法と混ぜないでください（率に休日の分まで含めて見込むなら、さらに休日を除くと二重になります）。
休日の一覧（A・B の計算でここに入れた日は数えません）
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日
Formulas:
作成者 = IF(OR(B5="",B6="",[作成者, row above]=""),"",TEXT(WORKDAY.INTL(B5-1,B6,[作成者, row above],B25:B46),"yyyy/mm/dd"))

## 説明
工期の計算表（土日・祝日を除く／工期に関する基準の考え方）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | A は着工日・休みの曜日（1＝土日休み、11＝日曜だけ休み）・必要な稼働日数を入れると完成日が出ます。B は着工日と完成日を入れると、その間の稼働日数と休みの日数が出ます（休みの曜日は A の欄を使います）。C は準備期間・実日数・率・後片付け期間を入れると、暦日の工期の目安と、A の着工日から数えた完成日が出ます。
自社に合わせて直すなら | 自社の休み（夏季休暇・年末年始・現場の休工日）は、休日の一覧の空欄に日付を足してください。年末年始の休み（12/29〜1/3）は例なので、自社の休みに合わせて直します。
気をつけること | A・B は休日を1日ずつ除く計算、C は率で天候などを見込む計算です。率に休日の分まで含めて見込んだ場合は、C の結果からさらに休日を除くと二重に数えることになります。数式のセルは上書きしないでください。記入例の日数・率はすべて例です。
この様式について | C の考え方は、中央建設業審議会「工期に関する基準」で工期の設定に考慮する事項として挙げられている、準備期間・後片付け期間・降雨日などの作業不能日数と、同基準の参考欄にある国土交通省発注の土木工事の扱い（実日数×雨休率を降雨日とする、後片付け期間は最低20日）にならっています。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 建設業法第19条第1項第3号（工事着手の時期と工事完成の時期）・第4号（工事を施工しない日または時間帯を定めるときはその内容）・第19条の5（著しく短い工期の禁止。令和7年12月12日施行の改正で受注者にも適用）・第20条第1項（工程ごとの作業とその準備に必要な日数を見積書に書く努力義務）。中央建設業審議会「工期に関する基準」（令和2年7月20日決定、令和6年3月27日最終改定）。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/