## 記入用
工事工程表（月間）
工事名 | [8 empty] | 現場代理人
表の開始日 |  |  | 基準日（進み具合を見る日） |  |  |  | 全体の進捗（予定） | 全体の進捗（実績） |  | 判定
1つの作業を2行で書きます。上の行（予定）に予定の開始日・終了日、下の行（実績）に実際の開始日・終了日と進捗率を入れます。予定は■、実績は●で日付の欄に出ます。実績の終了日が空なら、基準日まで●が伸びます。全体の進捗は、作業ごとの予定の日数で重みをつけた平均です。
No. | 工種・作業 | 業者 | 区分 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率
1 |  |  | 予定
実績
2 |  |  | 予定
実績
3 |  |  | 予定
実績
4 |  |  | 予定
実績
5 |  |  | 予定
実績
6 |  |  | 予定
実績
7 |  |  | 予定
実績
8 |  |  | 予定
実績
9 |  |  | 予定
実績
10 |  |  | 予定
実績
11 |  |  | 予定
実績
12 |  |  | 予定
実績
13 |  |  | 予定
実績
14 |  |  | 予定
実績
15 |  |  | 予定
実績
備考

## 記入例
工事工程表（月間）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | [18 empty] | 現場代理人 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
表の開始日 | 2026-11-02 |  | 基準日（進み具合を見る日） |  | 2026-11-13 |  | 全体の進捗（予定） | [5 empty] | 44.74% |  |  | 全体の進捗（実績） | [5 empty] | 36.32% |  |  | 判定 |  |  | 遅れ（8%）
1つの作業を2行で書きます。上の行（予定）に予定の開始日・終了日、下の行（実績）に実際の開始日・終了日と進捗率を入れます。予定は■、実績は●で日付の欄に出ます。実績の終了日が空なら、基準日まで●が伸びます。全体の進捗は、作業ごとの予定の日数で重みをつけた平均です。
No. | 工種・作業 | 業者 | 区分 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
1 | 準備・墨出し | 自社 | 予定 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 100% | bar: 月 to 火
|  |  | 実績 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 100% | bar: 月 to 火
2 | 解体・撤去 | サンプル解体 | 予定 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 100% | bar: 水 to 金
|  |  | 実績 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 4 | 100% | bar: 水 to 土
3 | 空調・設備配管 | サンプル設備 | 予定 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 100% | bar: 月 to 木
|  |  | 実績 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 100% | bar: 月 to 木
4 | 軽量鉄骨壁下地 | サンプル内装 | 予定 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 100% | bar: 月 to 金
|  |  | 実績 | 2026-11-10 |  |  | 60% | bar: 火 to 金
5 | 電気配線（壁内・天井内） | サンプル電設 | 予定 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 6 | 50% | bar: 水 to 月
|  |  | 実績 | 2026-11-12 |  |  | 30% | bar: 木 to 金
6 | 壁 石膏ボード張り | サンプル内装 | 予定 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | bar: 月 to 金
実績
7 | 天井ボード・岩綿吸音板 | サンプル内装 | 予定 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | 0% | bar: 火 to 金
実績
8 | クロス貼り | サンプル内装 | 予定 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | 0% | bar: 火 to 金
実績
9 | タイルカーペット・巾木 | サンプル床 | 予定 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0% | bar: 月 to 火
実績
10 | 器具付け・建具調整 | サンプル電設 | 予定 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0% | bar: 月 to 火
実績
11 | 清掃・社内検査 | 自社 | 予定 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0% | bar: 水
実績
12 |  |  | 予定
実績
13 |  |  | 予定
実績
14 |  |  | 予定
実績
15 |  |  | 予定
実績
備考 | 11月23日（月）は祝日で休工。解体の産業廃棄物の搬出は11月7日（土）に1日延びたが、後の作業には影響なし。基準日の時点で電気配線が遅れ気味のため、11月16日に工程の打合せ。

## 説明
工事工程表（月間・予定と実績の2段）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製し、工事名・表の開始日・基準日を入れます。作業ごとに、上の行（予定）に予定の開始日と終了日、下の行（実績）に実際の開始日・終了日・進捗率を入れます。日付の欄の■と●、日数、予定の進捗、全体の進捗、判定は自動で出ます。
判定の付け方 | 基準日の時点で、実績の全体の進捗が予定の全体の進捗以上なら「予定どおり」、下回るときは「遅れ（差の%）」と出ます。遅れが出たら、遅れている作業（実績の●が予定の■より短い行）を見つけ、次の工程の打合せで、人を増やすか、後の作業の順番を入れ替えるかを決めます。
自社に合わせて直すなら | 作業は15個まで書けます。足りないときは、2行（予定と実績）をまとめてコピーして下に挿入し、上の全体の進捗の数式の範囲が新しい行まで広がっているか確かめてください。
気をつけること | 数式の入ったセル（日付の見出し・曜日・日数・予定の進捗・■と●・全体の進捗・判定）は上書きしないでください。進捗率は 0〜100% で入れます。記入例の工事・会社・日付はすべて架空です。
この様式について | 全体の進捗は、作業ごとの予定の日数を重みにした平均です。日数の長い作業の遅れほど、全体の進捗に大きく出ます。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 建設業法第19条第1項第3号（請負契約書に工事着手の時期と工事完成の時期を書く）。工期の考え方は中央建設業審議会「工期に関する基準」（令和2年7月作成、令和6年3月改定）。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/