## 記入用
工程表（旬ごと・4か月）
工事名 | [9 empty] | 現場代理人
表の開始月（1日） |  |  | 基準日 |  |  | 1か月を上旬（1〜10日）・中旬（11〜20日）・下旬（21日〜月末）に分けて、4か月を1枚に収めます。
作業の行に開始日・終了日を入れると、その期間にかかる旬に■が付きます（1日だけの検査や引き渡しは◆、進捗率が100%の作業は●）。日付を入れない行は、工種の見出しとして使えます。進捗率を入れると、基準日の時点で予定より遅れている日数が「状態」に出ます。
No. | 工種・作業 | 業者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 状態
[7 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
申し送り

## 記入例
工程表（旬ごと・4か月）
工事名 | 〇〇様邸 新築工事（木造2階建て） | [8 empty] | 現場代理人 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
表の開始月（1日） | 2026-11-01 |  | 基準日 | 2026-12-10 |  | 1か月を上旬（1〜10日）・中旬（11〜20日）・下旬（21日〜月末）に分けて、4か月を1枚に収めます。
作業の行に開始日・終了日を入れると、その期間にかかる旬に■が付きます（1日だけの検査や引き渡しは◆、進捗率が100%の作業は●）。日付を入れない行は、工種の見出しとして使えます。進捗率を入れると、基準日の時点で予定より遅れている日数が「状態」に出ます。
No. | 工種・作業 | 業者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 状態 | 2026年11月 |  |  | 2026年12月 |  |  | 2027年1月 |  |  | 2027年2月
[7 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
▼基準日
1 | 【準備・基礎】
2 | 地縄張り・地鎮祭 | 自社 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 100% | 完了 | ◆
3 | 基礎工事（配筋・コンクリート打設） | サンプル基礎 | 2026-11-05 | 2026-11-27 | 100% | 完了 | ● | ● | ●
4 | 配筋検査 | 検査機関 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 100% | 完了 |  | ◆
5 | 【躯体・外まわり】
6 | 土台敷き・建て方・上棟 | サンプル建築 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 100% | 完了 |  |  |  | ●
7 | 屋根・防水 | サンプル屋根 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 0% | 遅れ 2日 |  |  |  | ■ | ■
8 | サッシ取付・外壁 | サンプル建築 | 2026-12-14 | 2027-01-22 |  | これから |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9 | 【内装・設備】
10 | 設備配管・電気配線 | サンプル設備・サンプル電設 | 2026-12-11 | 2027-01-15 |  | これから |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
11 | 断熱・内装下地 | サンプル建築 | 2027-01-06 | 2027-01-29 |  | これから | [6 empty] | ■ | ■ | ■
12 | 内装仕上げ（クロス・床） | サンプル内装 | 2027-02-01 | 2027-02-17 |  | これから | [9 empty] | ■ | ■
13 | 【検査・引き渡し】
14 | 社内検査・手直し | 自社 | 2027-02-18 | 2027-02-23 |  | これから | [10 empty] | ■ | ■
15 | 完了検査 | 検査機関 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  | これから | [11 empty] | ◆
16 | お引き渡し | 自社 | 2027-02-26 | 2027-02-26 |  | これから | [11 empty] | ◆
17
18
19
20
申し送り | 12/9 から屋根。年末年始（12/29〜1/3）は休工。屋根・防水が雨で2日遅れているため、サッシの搬入日を12/16に組み直す（サンプル建築と確認）。

## 説明
見やすい工程表（旬ごと・4か月・遅れの日数）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製し、表の開始月（その月の1日）と基準日を入れます。工種の見出しの行には名前だけ、作業の行には業者・開始日・終了日を入れます。進捗率を入れると、状態に遅れの日数が出ます。
判定の付け方 | 状態の出し方：進捗率が100%なら「完了」。基準日の時点で予定より1日以上遅れていれば「遅れ ○日」。遅れが1日未満で進捗率が入っていれば「作業中」、基準日が開始日より前なら「これから」、開始日を過ぎて進捗率が0なら「着手待ち」です。「遅れ」の作業は、次の工程会議で取り戻し方（人を増やす・順番を入れ替える・後の作業と重ねる）を決めます。
自社に合わせて直すなら | 4か月より長い工事は、シートを複製して開始月を4か月あとにします。旬ではなく週ごとにしたいときは、月間の工事工程表やガントチャート工程表を使ってください。
気をつけること | 数式のセル（月・旬の見出し・基準日の印・旬の■◆●・状態）は上書きしないでください。進捗率は 0〜100% で入れます。
この様式について | 見やすくするための決まり：1か月を3つの旬に分ける／工種の見出しで束ねる／記号は■（予定）・●（完了）・◆（1日だけの検査や引き渡し）・▼（基準日）の4つだけにする。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/