## 記入用
ネットワーク工程表の計算表（最早・最遅・余裕日数）
工事名 | [7 empty] | 作成者
着工日 |  |  | 日数は作業する日の数（稼働日）で数えます |  |  |  | 全体の日数（最短） |  |  |  | ★の作業をつなぐとクリティカルパス
作業ごとに記号・日数・先行作業（その作業の前に終わっていないといけない作業の記号）を入れると、最早開始・最早終了・最遅開始・最遅終了・余裕日数（トータルフロート）が自動で出ます。余裕日数が0の作業に★が付きます。先行作業は必ず上の行に書いてください（上から順に計算します）。先行作業が3つ以上あるときは、作業を分けて2つまでにします。
No. | 記号 | 作業名 | 業者 | 日数 | 先行作業1 | 先行作業2 | 最早開始 | 最早終了 | 最遅開始 | 最遅終了 | 余裕日数 | クリティカル | 開始の目安（暦日） | 確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
最早開始は「着工から何日たてば始められるか」（着工日が0日目）、最遅開始は「全体を遅らせないためには何日目までに始めればよいか」です。開始の目安は着工日に最早開始の日数を足した暦日で、土日・祝日は数えていません（休みを除いた日付はガントチャート工程表で出します）。

## 記入例
ネットワーク工程表の計算表（最早・最遅・余裕日数）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | [6 empty] | 作成者 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
着工日 | 2026-11-02 |  | 日数は作業する日の数（稼働日）で数えます |  |  |  | 全体の日数（最短） |  |  | 23 | ★の作業をつなぐとクリティカルパス
作業ごとに記号・日数・先行作業（その作業の前に終わっていないといけない作業の記号）を入れると、最早開始・最早終了・最遅開始・最遅終了・余裕日数（トータルフロート）が自動で出ます。余裕日数が0の作業に★が付きます。先行作業は必ず上の行に書いてください（上から順に計算します）。先行作業が3つ以上あるときは、作業を分けて2つまでにします。
No. | 記号 | 作業名 | 業者 | 日数 | 先行作業1 | 先行作業2 | 最早開始 | 最早終了 | 最遅開始 | 最遅終了 | 余裕日数 | クリティカル | 開始の目安（暦日） | 確認
1 | A | 準備・墨出し | 自社 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ★ | 11/2
2 | B | 軽量鉄骨壁下地 | サンプル内装 | 5 | A |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | ★ | 11/3
3 | C | 天井内の設備配管 | サンプル設備 | 4 | A |  | 1 | 5 | 6 | 10 | 5 |  | 11/3
4 | D | 壁内の電気配線 | サンプル電設 | 3 | B |  | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | ★ | 11/8
5 | E | 天井下地 | サンプル内装 | 3 | C |  | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 |  | 11/7
6 | F | 壁 石膏ボード張り | サンプル内装 | 4 | D |  | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | ★ | 11/11
7 | G | 天井ボード張り | サンプル内装 | 3 | E | F | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | ★ | 11/15
8 | H | クロス貼り | サンプル内装 | 4 | G |  | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | ★ | 11/18
9 | I | タイルカーペット | サンプル床 | 2 | H |  | 20 | 22 | 20 | 22 | 0 | ★ | 11/22
10 | J | 器具付け・建具調整 | サンプル電設 | 2 | H |  | 20 | 22 | 20 | 22 | 0 | ★ | 11/22
11 | K | 清掃・社内検査 | 自社 | 1 | I | J | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | ★ | 11/24
12
13
14
15
最早開始は「着工から何日たてば始められるか」（着工日が0日目）、最遅開始は「全体を遅らせないためには何日目までに始めればよいか」です。開始の目安は着工日に最早開始の日数を足した暦日で、土日・祝日は数えていません（休みを除いた日付はガントチャート工程表で出します）。

## 説明
ネットワーク工程表の計算表（最早・最遅・余裕日数）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製して着工日を入れ、作業を1行に1つずつ、記号（A・B・C…）・作業名・業者・日数・先行作業を入れます。先に終わる作業ほど上の行に書きます。最早・最遅・余裕日数・クリティカル（★）・開始の目安は自動で出ます。
判定の付け方 | 余裕日数（トータルフロート）が0の作業に★が付きます。★の作業が1日遅れると、全体の日数も1日延びます。余裕日数が1以上の作業は、その日数の分までなら遅れても全体は延びません（ただし、後の作業の余裕を使うことになります）。
自社に合わせて直すなら | 作業は15個まで書けます。行を足すときは、表の最後の行の下にある空行（最後の作業の最遅を計算するための行）を残したまま、その上に挿入してください。
気をつけること | 日数は作業する日の数（稼働日）で入れます。開始の目安は着工日に日数を足した暦日で、休みは除いていません。数式のセルは上書きしないでください。
この様式について | 計算のしかた：前から順に、最早開始＝先行作業の最早終了のうち大きいほう、最早終了＝最早開始＋日数。後ろから順に、最遅終了＝後に続く作業の最遅開始のうち小さいほう（後に続く作業が無ければ全体の日数）、最遅開始＝最遅終了−日数。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/