## 記入用
週間工程表（2週間）
工事名 | [5 empty] | 現場代理人
週の初日 |  |  | 作成日 |  |  | 配布先
週の初日を入れると、日付と曜日が自動で入ります。予定人数と実績人数を入れると差が出ます（実績は毎日の終わりに書き足します）。搬入・重機・検査は時刻まで書くと、荷受けの段取りと立会いの重なりが見えます。
日付 | 曜日 | 主な作業 | 業者・職種 | 予定人数 | 実績人数 | 差 | 搬入・車両 | 重機・足場 | 検査・立会い | 安全の注意 | 備考
2週間の合計 |  |  |  | 0 | 0
今週の打合せで決めたこと・来週への申し送り

## 記入例
週間工程表（2週間）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 |  |  |  |  | 現場代理人 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
週の初日 | 2026-11-09 |  | 作成日 | 2026-11-06 |  | 配布先 | 協力会社5社・現場の掲示板
週の初日を入れると、日付と曜日が自動で入ります。予定人数と実績人数を入れると差が出ます（実績は毎日の終わりに書き足します）。搬入・重機・検査は時刻まで書くと、荷受けの段取りと立会いの重なりが見えます。
日付 | 曜日 | 主な作業 | 業者・職種 | 予定人数 | 実績人数 | 差 | 搬入・車両 | 重機・足場 | 検査・立会い | 安全の注意 | 備考
11/9 | 月 | 軽鉄壁下地・設備配管 | サンプル内装（軽鉄）・サンプル設備 | 6 | 6 | 0 | LGS搬入 4t 1台（8:30） |  |  | 開口部まわりの墨の確認
11/10 | 火 | 軽鉄壁下地・電気配線 | サンプル内装・サンプル電設 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 脚立の天板に乗らない
11/11 | 水 | 軽鉄壁下地・電気配線 | サンプル内装・サンプル電設 | 7 | 6 | -1 | 電線・ボックス搬入
11/12 | 木 | 電気配線・設備配管の仕上げ | サンプル電設・サンプル設備 | 5 | 5 | 0 |  |  | 天井内の配管の確認（設計 11:00）
11/13 | 金 | 軽鉄壁下地の仕上げ | サンプル内装 | 4 | 5 | 1 | 石膏ボード搬入 4t 2台（8:00） |  |  | 荷揚げ時はエレベーターを養生
11/14 | 土 | 休工 |  | 0 | 0 | 0
11/15 | 日 | 休工 |  | 0 | 0 | 0
11/16 | 月 | 壁 石膏ボード張り・電気配線 | サンプル内装・サンプル電設 | 8 | 8 | 0 |  |  | 壁内配線の検査（社内 14:00） | ボードを張る前に配線の写真
11/17 | 火 | 壁 石膏ボード張り | サンプル内装 | 6 | 6 | 0
11/18 | 水 | 壁 ボード張り・天井ボード | サンプル内装 | 7 |  |  |  | ローリングタワー 2台 |  | 高所の作業は手すりつき
11/19 | 木 | 壁 ボード張り・天井ボード | サンプル内装 | 7 |  |  | 岩綿吸音板搬入 2t 1台 | ローリングタワー 2台
11/20 | 金 | ボード張りの仕上げ・天井 | サンプル内装 | 6 |  |  |  |  | 天井ボードの検査（元請 15:00）
11/21 | 土 | 休工 |  | 0 | 0 | 0
11/22 | 日 | 休工 |  | 0 | 0 | 0
2週間の合計 |  |  |  | 63 | 43
今週の打合せで決めたこと・来週への申し送り
11/16（月）の壁内配線の検査が終わるまで、配線のある面のボード張りは始めない（サンプル内装・サンプル電設で確認済み）。
11/18〜19 はローリングタワーを2台使う。3階の廊下に置く場所を空けておく。
11/23（月）は祝日のため休工。11/24 からクロスの職人が入る予定は来週の打合せで確定する。

## 説明
週間工程表（2週間・人数・搬入・検査）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製して、工事名と週の初日を入れます。日ごとに主な作業・業者・予定人数を書き、搬入・重機・検査・安全の注意を時刻つきで書きます。実績人数はその日の終わりに書き足すと、差と2週間の合計が出ます。
自社に合わせて直すなら | 列の見出し（搬入・車両、重機・足場など）は、自社の現場で毎週確かめることに書き換えて構いません。休工日は作業の欄に「休工」と書きます。
気をつけること | 日付・曜日・差・合計は数式です。上書きしないでください。配るときは、実績の列が空のままでも構いません。
この様式について | 月間の工程表（工事工程表）から、今週と来週の2週間を日ごとの段取りに落とすための表です。工程の打合せで配り、決まったことは下の申し送りの欄に残します。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/