## 記入用
タクト工程表（区画×工種）
工事名 |  |  |  |  | 現場代理人
着工日 |  | タクト（1区画の日数） |  | 全体の完了日 |  |  | 土日と下の休日は数えません
どの区画でも、工種ごとの日数（タクト）を同じにして、区画を1つずつずらして流す工程表です。着工日・タクト・区画（上から作業する順）・工種（左から作業する順）を入れると、区画と工種ごとの作業期間が出ます。着工日は作業する日（休みでない日）にしてください。
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
順番 | 区画（階・工区） | [6 empty] | 区画の完了
1
2
3
4
5
6
7
8
タクトで流したときと、区画ごとに全部終えてから次へ進むときの日数
タクトで流す（稼働日） |  |  |  | （区画の数＋工種の数−1）×タクト
1区画ずつ全部終えてから次へ（稼働日） |  |  |  | 区画の数×工種の数×タクト（同じ職人が1か所ずつ順に回る場合）
休日の一覧（ここに入れた日は数えません）
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。
Formulas:
区画の完了 = IF(OR([区画（階・工区）]="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([順番]+COUNTA(C6:H6)-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))

## 記入例
タクト工程表（区画×工種）
工事名 | 〇〇マンション 共用部・住戸内装改修工事 |  |  |  | 現場代理人 | 株式会社サンプル建設 鈴木 一郎
着工日 | 2026-11-09 | タクト（1区画の日数） | 2 | 全体の完了日 | 2026/12/09 |  | 土日と下の休日は数えません
どの区画でも、工種ごとの日数（タクト）を同じにして、区画を1つずつずらして流す工程表です。着工日・タクト・区画（上から作業する順）・工種（左から作業する順）を入れると、区画と工種ごとの作業期間が出ます。着工日は作業する日（休みでない日）にしてください。
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
順番 | 区画（階・工区） | 墨出し | 軽鉄下地 | ボード張り | クロス | 床仕上げ | 器具付け | 区画の完了
1 | 2階 | 11/9〜11/10 | 11/11〜11/12 | 11/13〜11/16 | 11/17〜11/18 | 11/19〜11/20 | 11/24〜11/25 | 11/25
2 | 3階 | 11/11〜11/12 | 11/13〜11/16 | 11/17〜11/18 | 11/19〜11/20 | 11/24〜11/25 | 11/26〜11/27 | 11/27
3 | 4階 | 11/13〜11/16 | 11/17〜11/18 | 11/19〜11/20 | 11/24〜11/25 | 11/26〜11/27 | 11/30〜12/1 | 12/1
4 | 5階 | 11/17〜11/18 | 11/19〜11/20 | 11/24〜11/25 | 11/26〜11/27 | 11/30〜12/1 | 12/2〜12/3 | 12/3
5 | 6階 | 11/19〜11/20 | 11/24〜11/25 | 11/26〜11/27 | 11/30〜12/1 | 12/2〜12/3 | 12/4〜12/7 | 12/7
6 | 7階 | 11/24〜11/25 | 11/26〜11/27 | 11/30〜12/1 | 12/2〜12/3 | 12/4〜12/7 | 12/8〜12/9 | 12/9
7
8
タクトで流したときと、区画ごとに全部終えてから次へ進むときの日数
タクトで流す（稼働日） |  |  | 22 | （区画の数＋工種の数−1）×タクト
1区画ずつ全部終えてから次へ（稼働日） |  |  | 72 | 区画の数×工種の数×タクト（同じ職人が1か所ずつ順に回る場合）
休日の一覧（ここに入れた日は数えません）
休日 | 2026-11-03 | 文化の日
休日 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
休日 | 2026-12-29 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-30 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2026-12-31 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-01 | 元日
休日 | 2027-01-02 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-03 | 年末年始の休み（例）
休日 | 2027-01-11 | 成人の日
休日 | 2027-02-11 | 建国記念の日
休日 | 2027-02-23 | 天皇誕生日
休日 | 2027-03-22 | 振替休日（春分の日）
休日 | 2027-04-29 | 昭和の日
休日 | 2027-05-03 | 憲法記念日
休日 | 2027-05-04 | みどりの日
休日 | 2027-05-05 | こどもの日
休日
休日
休日
休日
休日
休日
祝日は内閣府「国民の祝日について」（令和8年・令和9年）のとおりに入れてあります。12月29日〜1月3日は会社の休みの例です。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）を下の空欄に足すと、日数の計算に入ります。
Formulas:
現場代理人 = IF(OR([区画（階・工区）]="",F6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+F5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+F5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
墨出し = IF(OR([区画（階・工区）]="",C6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+C5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+C5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
軽鉄下地 = IF(OR([区画（階・工区）]="",D6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+D5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+D5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
ボード張り = IF(OR([区画（階・工区）]="",E6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+E5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+E5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
株式会社サンプル建設 鈴木 一郎 = IF(OR([区画（階・工区）]="",G6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+G5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+G5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
器具付け = IF(OR([区画（階・工区）]="",H6="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+H5-2)*D3,B21:B42),"m/d")&"〜"&TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+H5-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))
区画の完了 = IF(OR([区画（階・工区）]="",B3="",D3=""),"",TEXT(WORKDAY(B3,([工事名]+COUNTA(C6:H6)-1)*D3-1,B21:B42),"m/d"))

## 説明
タクト工程表（区画×工種）
配布元 | 工程フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://koutei.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」を複製し、着工日とタクト（1区画あたりの日数）を入れます。区画の欄に作業する順に階や工区の名前を、工種の欄（見出しの黄色いセル）に作業する順に工種の名前を入れると、区画と工種ごとの作業期間、区画の完了、全体の完了日が出ます。
自社に合わせて直すなら | 工種は6つ、区画は8つまでです。工種を減らすときは右から名前を消します。自社の休み（夏季休暇・現場の休工日）は、休日の一覧の空欄に足してください。
気をつけること | 着工日は作業する日（休みでない日）にしてください。数式のセル（作業期間・区画の完了・全体の完了日・日数の比較）は上書きしないでください。
この様式について | 区画 i 番目・工種 j 番目の作業は、着工日から（i＋j−2）×タクト日目に始まり、タクトの日数だけ続きます。全体の稼働日は（区画の数＋工種の数−1）×タクトです。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・単価はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 休日の数え方の考え方は、中央建設業審議会「工期に関する基準」（令和6年3月改定）第2章「休日・法定外労働時間」（週休2日・4週8閉所）。
更新日 | 2026年10月18日
工程フクロウについて | 工程表・週間工程・出面表（人工の集計）・作業日報を、すぐ使える無料Excelと作り方の解説でまとめた専門サイトです。 https://koutei.fukulo.com/